## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales
H-1 | Como un terapeuta o cuidador, quiero que se puedan seleccionar imágenes fácilmente para expresar lo que necesita o lo que sienta. | Crear interfaz de selección de imágenes | Brayan Pardo | En proceso | 20
|  | Implementar lógica de selección de imágenes | Brayan Pardo | En proceso | 10
H-2 | Como un terapeuta o cuidador, quiero que se puedan juntar varias imágenes para crear una oración que exprese una idea completa. | Implementar funcionalidad de creación de oraciones con imágenes | Javier Díaz | En proceso | 15
|  | Testear la creación de oraciones con múltiples imágenes | Brayan Pardo | En proceso | 5
H-3 | Como un terapeuta o cuidador, quiero que la aplicación sugiera imágenes según lo seleccionado, para que pueda completar la oración de manera más rápida. | Desarrollar el algoritmo de sugerencias de imágenes | Javier Díaz | En proceso | 10
|  | Implementar API de sugerencias automáticas | Javier Díaz | En proceso | 6
H-4 | Como un terapeuta o cuidador, quiero agregar imágenes personalizadas para que el niño pueda comunicarse utilizando sus propios intereses y rutinas. | Crear funcionalidad para subir imágenes personalizadas | Nicolas Briceño | En proceso | 12
|  | Desarrollar interfaz para subir imágenes | Nicolas Briceño | En proceso | 6
H-5 | Como cuidador, quiero recibir notificaciones cuando el niño utilice la aplicación, para estar al tanto de su actividad y progreso en tiempo real. | Implementar sistema de notificaciones push | Javier Díaz | En proceso | 17
H-6 | Como terapeuta, quiero ver cuántas veces usa una imagen el niño para poder saber qué imágenes son más útiles en su comunicación. | Implementar métricas de uso de imágenes | Javier Díaz | En proceso | 19
|  | Crear reporte visual de uso de imágenes | Brayan Pardo | En proceso | 10
H-7 | Como terapeuta, quiero ver las oraciones creadas por el niño para entender cómo está utilizando las imágenes para comunicarse. | Desarrollar visualizador de oraciones creadas | Brayan Pardo | Planificada | 24
H-8 | Como cuidador, quiero poder ajustar rápidamente las imágenes disponibles para mi hijo, para que pueda usarlas según sus necesidades actuales. | Implementar ajuste rápido de imágenes | Brayan Pardo | En proceso | 12
|  | Crear interfaz para ajustar imágenes disponibles | Nicolas Briceño | En proceso | 8
H-9 | Como terapeuta, quiero que las imágenes sean claras y fáciles de entender, para que los niños con TEA puedan identificar y usar las imágenes correctamente. | Optimizar diseño de imágenes | Javier Díaz | En proceso | 16
|  | Implementar pruebas de claridad visual de las imágenes | Nicolas Briceño | En proceso | 5

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
#REF! | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
#REF! | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.