## Hoja 1
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Comentarios
H-1 | Como un terapeuta o cuidador, quiero que se puedan seleccionar imágenes fácilmente para expresar lo que necesita o lo que sienta. | Seleccionar imágenes fácilmente | En proceso | 20 | 1 y 2 | Sin comentarios
H-2 | Como un terapeuta o cuidador, quiero que se puedan juntar varias imágenes para crear una oración que exprese una idea completa. | Creación de oraciones con imágenes | En proceso | 15 | 1 y 2 | Sin comentarios
H-3 | Como un terapeuta o cuidador, quiero que la aplicación sugiera imágenes según lo seleccionado, para que pueda completar la oración de manera más rápida. | Sugerencia de imágenes | En proceso | 10 | 1 y 2 | Sin comentarios
H-4 | Como un terapeuta o cuidador, quiero agregar imágenes personalizadas para que el niño pueda comunicarse utilizando sus propios intereses y rutinas. | Personalización de imágenes | En proceso | 12 | 1 y 2 | Sin comentarios
H-5 | Como cuidador, quiero recibir notificaciones cuando el niño utilice la aplicación, para estar al tanto de su actividad y progreso en tiempo real. | Notificaciones de uso | En proceso | 17 | 1 y 2 | Sin comentarios
H-6 | Como terapeuta, quiero ver cuántas veces usa una imagen el niño para poder saber qué imágenes son más útiles en su comunicación. | Métricas de uso de imágenes | En proceso | 19 | 1 | Sin comentarios
H-7 | Como terapeuta, quiero ver las oraciones creadas por el niño para entender cómo está utilizando las imágenes para comunicarse. | Visualización de oraciones | Planificada | 24 | 1 y 2 | Sin comentarios
H-8 | Como cuidador, quiero poder ajustar rápidamente las imágenes disponibles para mi hijo, para que pueda usarlas según sus necesidades actuales. | Ajuste rápido de imágenes | En proceso | 12 | 1 y 2 | Sin comentarios
H-9 | Como terapeuta, quiero que las imágenes sean claras y fáciles de entender, para que los niños con TEA puedan identificar y usar las imágenes correctamente. | Claridad de imágenes | En proceso | 16 | 1 y 2 | Sin comentarios
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.